## Cronograma
| A6 | A5
Início da obra (dd/mm/aaaa) | 01/06/2026 | 01/06/2025
Comprovação do Aporte de Capital ou Financiamento (dd/mm/aaaa) | 01/06/2027 | 01/06/2026
Obtenção da Licença Ambiental de Instalação - LI (dd/mm/aaaa) | 01/04/2026 | 01/04/2025
Obtenção da Licença Ambiental de Operação - LO (dd/mm/aaaa) | 01/10/2027 | 01/10/2026
Início da Implantação do Canteiro de Obras (dd/mm/aaaa) | 01/06/2026 | 01/06/2025
Conclusão da Implantação do Canteiro de Obras (dd/mm/aaaa) | 01/07/2026 | 01/07/2025
Prazo Total (meses) | 18 | 18
Comprovação de Contrato de Forncecimento de Aerog./EPC (dd/mm/aaaa) | 01/12/2026 | 01/12/2025
Início das Obras Civis das Estruturas (dd/mm/aaaa) | 01/06/2026 | 01/06/2025
Conclusão das Obras Civis das Estruturas (dd/mm/aaaa) | 01/12/2026 | 01/12/2025
Início da Concretagem das Bases das Unidades Geradoras (dd/mm/aaaa) | 01/09/2026 | 01/09/2025
Conclusão da Concretagem das Bases das Unidades Geradoras (dd/mm/aaaa) | 01/04/2027 | 01/04/2026
Início da Montagem das Torres da Unidade Geradoras (dd/mm/aaaa) | 01/05/2027 | 01/05/2026
Conclusão da Montagem das Torres da Unidade Geradoras (dd/mm/aaaa) | 31/10/2027 | 31/10/2026
Início das Obras da Subestação e/ou da Linha de Transmissão de Interesse Restrito (dd/mm/aaaa) | 01/07/2026 | 01/07/2026
Conclusão das Obras da Subestação e/ou da Linha de Transmissão de Interesse Restrito (dd/mm/aaaa) | 01/05/2027 | 01/05/2026

## Moto
| A5 1 | A5 2 | A5 3 | A6 1 | A6 2 | A6 3
N° da Unidade Geradora | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6
Potência da Unidade Geradora (MW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Data de Início da Operação em Teste (dd/mm/aaaa) | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 01/12/2027 | 01/12/2027 | 01/12/2027
Data de Início da Operação Comercial (dd/mm/aaaa) | 01/01/2027 | 01/01/2027 | 01/01/2027 | 01/01/2028 | 01/01/2028 | 01/01/2028

## Moto-indice
A5 | A5 | A5 | A6 | A6 | A6
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3

## Orcamento
|  |  |  | 1 | 2 | 3
CD - Aquisição do Terreno | 5325.7 | 4565.7391 | 4565.7391 | 5325.7 | 4565.74 | 4565.74
CD - Ações Socioambientais | 1216.876 | 1044 | 1044 | 1216.88 | 1044 | 1044
CD - Obras Civis | 20087.5841 | 17217.3913 | 17217.3913 | 20087.58 | 17217.39 | 17217.39
CD - Equipamentos | 131482.3686 | 112695.6522 | 112695.6522 | 131482.37 | 112695.65 | 112695.65
CD - Sistemas Auxiliares | 5478.432 | 4695.6522 | 4695.6522 | 5478.43 | 4695.65 | 4695.65
Transporte e Seguro | 2994.8762 | 2566.9565 | 2566.9565 | 2994.88 | 2566.96 | 2566.96
Montagem e Testes | 18261.4401 | 15652.1739 | 15652.1739 | 18261.44 | 15652.17 | 15652.17
Custos Indiretos | 5546.4974 | 4753.5652 | 4753.5652 | 5546.5 | 4753.57 | 4753.57
TC - Aquisição do Terreno | 23.2418 | 20.3478 | 20.3478 | 23.24 | 20.35 | 20.35
TC - Ações Socioambientais | 152.732 | 131.4783 | 131.4783 | 152.73 | 131.48 | 131.48
TC - Obras Civis | 152.732 | 131.4783 | 131.4783 | 152.73 | 131.48 | 131.48
TC - Linhas de Trasmissão | 152.732 | 131.4783 | 131.4783 | 152.73 | 131.48 | 131.48
TC - Conexão | 152.732 | 131.4783 | 131.4783 | 152.73 | 131.48 | 131.48
TC - Transporte e Seguro | 9.9608 | 7.8261 | 7.8261 | 9.96 | 7.83 | 7.83
TC - Montagem e Testes | 76.366 | 65.7391 | 65.7391 | 76.37 | 65.74 | 65.74
TC - Custos Indiretos de Trans e Conexão | 26.5621 | 23.4783 | 23.4783 | 26.56 | 23.48 | 23.48
TC - Subestação | 152.732 | 131.4783 | 131.4783 | 152.74 | 131.46 | 131.46

## REIDI
|  |  |  | 1 | 2 | 3
Valores dos Bens Com Incidência de PIS/PASEP e COFINS (R$xmil) | 161105.7446 | 138089.7391 | 138089.7391 | 161105.74 | 138089.74 | 138089.74
Valores dos Serviços Com Incidência de PIS/PASEP e COFINS (R$xmil) | 24614.7611 | 21099.1304 | 21099.1304 | 24614.76 | 21099.13 | 21099.13
Outros Valores Com Incidência de PIS/PASEP e COFINS (R$xmil) | 5573.0595 | 4777.0435 | 4777.0435 | 5573.07 | 4777.04 | 4777.04
Estimativa de Geração de Empregos Diretos Durante a Fase de Contrução | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
Valores dos Bens Sem Incidência de PIS/PASEP e COFINS (R$xmil) | 146698.2404 | 125740.6513 | 125740.6513 | 146698.24 | 125740.65 | 125740.65
Valores dos Serviços Sem Incidência de PIS/PASEP e COFINS (R$xmil) | 23825.9989 | 20422.9917 | 20422.9917 | 23826 | 20422.99 | 20422.99
Outros Valores Sem Incidência de PIS/PASEP e COFINS (R$xmil) | 5573.0595 | 4777.0435 | 4777.0435 | 5573.06 | 4777.04 | 4777.04

## comparativo_reidi_orcamento
SOMA_TOTAL_ORCAMENTO | 191293.57 | 163965.91 | 163965.91
Entrada
Saida arredondado
Soma duas casas decimais ORÇAMENTO | 191293.57 | 163965.91 | 163965.91
Soma duas casas decimais REIDI | 191293.57 | 163965.91 | 163965.91
| IGUAL | IGUAL | IGUAL
AS SOMAS TEM QUE BATER